## 项目开发报价 - v1.0
XXX 项目开发报价 - v1.0
项 | 模块 | 功能 | 人员 | 时间（人天） | 价格（RMB） | 说明
1. 产品设计
| 需求调研 | 客户沟通 | 项目经理
需求分期
解决方案
| 产品设计 | 信息架构、确定主导航、主菜单 | 产品经理
梳理每一个主界面的内容、布局
| 页面设计 | 企业客户端 PC/H5 视觉设计 | 设计师
经销商端设计
平台端视觉设计
服务介绍页面设计
| 系统设计 | 系统架构设计 | 架构师
数据库设计
概要设计&详细设计
| 静态页制作 | 经销商PC端静态页面制作 | 前端工程师
平台PC端静态页面制作
企业PC端/H5端静态页面制作
主流浏览器适配
小计（RMB）
2. 企业用户PC端 + H5端
| 入口页 | 入口页内容展示 | 研发工程师
| 企业用户登录 | 企业邮箱获取验证码
手机短信邀请码
小计（RMB）
4. 平台端后台PC端
| 平台端用户登录 | 账号密码登录 | 研发工程师
忘记密码
| 平台基础数据管理 | 门店管理
员工管理
小计（RMB）
6. 测试
| 测试 | 单元测试 | 测试工程师 | 20
|  | 用例编写 |  | 10
|  | 用例评审及生成报告 |  | 15
|  | 第一轮测试执行 |  | 15
|  | 第二轮测试执行 |  | 15
|  | 客户UAT测试 |  | 30
小计（RMB）
7. 系统部署上线
| 系统部署上线 | 生产环境安装 | 研发工程师 | 10 | 0
|  | 系统发布 |  | 3 | 0
|  | 系统数据初始化 |  | 1 | 0
|  | 系统操作手册制作 | SE培训师 | 5 | 0
|  | 1天现场培训 |  | 1 | 0
小计（RMB） |  |  |  |  | 0 | 免费赠送
8. 维护
| 免费基础维护（180天） | 远程维护服务 | 研发工程师 运维工程师 |  | 0
|  | 现场服务 |  |  | 0
|  | 数据备份及硬件升级服务 |  |  | 0
|  | 关键性故障排除 |  |  | 0
|  | 暂时性地故障排除 |  |  | 0
|  | 非关键性故障排除 |  |  | 0
|  | 普通问题和要求服务 |  |  | 0
小计（RMB） |  |  |  |  | 0 | 免费赠送
总计（RMB）
商业税 6% |  |  |  |  | 6%
共计（RMB）